ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» г. Кызыла  на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об образовательной организации(92,4%) |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации социальной сферы; на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»). – 80% | Обеспечить повышение качества информации, актуализация информации на официальном сайте. | С 15.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. Старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Наличие на официальном сайте достоверной информации. Формирование базы данных. | До 31.12.2022 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 96 %. | Анкеты, анонимные опросы. Проведение родительского всеобуча. Информационная работа. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н. В., старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Получение сведений об удовлетворенности качеством предоставления услуг. | До 31.12.2022 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг (90,5%) |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией. 81 %. | Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ДОУ. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Увеличение доли получателей услуг удовлетворенных комфортностью. | До 31.12.2022 |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов (44 %) |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы). 20%. | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации. Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности. | С 01.09.2022 До 31.05.2023 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими. | До 31.05.2023 |
| Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому). 20%. | Информация на сайте организации. Взаимодействие с службами социальной поддержки населения, общественными организациями, ЦРБ. Развитие службы инклюзивного образования. | С 01.09.2022 До 31.05.2023 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Развитие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Наличие адаптированных программ обучения. Работа Консультативного пункта для детей-инвалидов, и их родителей, не посещающих образовательные учреждения. Дублирование информации об образовательной организации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; Контрастная маркировка для слабовидящих; Альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению. | До 31.05.2023 |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации (95,6%) |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. 96% | Мониторинг неформальных каналов (группы в социальных сетях и т.д.). Мониторинг официальных жалоб, благодарностей. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Доброжелательность и вежливость работников. Увеличение численности граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг | До 31.12.2022 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы 94%. | Мероприятия, направленные на повышение профессионализма, компетентности и соблюдение профессиональной этики педагогов, и создание благоприятного психологического климата. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Создание условий для установления комфортных взаимоотношений всех участников образовательных отношений; Поддержка высокого уровня компетентности педагогических работников. | До 31.12.2022 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. 98%. | Кадровая работа. Информирование сотрудников о курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, конкурсах. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Соблюдение профессиональной этики в отношениях: педагог -дети - родители; Профессиональное самообразование. | До 31.12.2022 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (92,7%) |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым.93%. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации. | С 01.09.2022 До 31.05.2023 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Размещение информации о проводимых в образовательной организации мероприятиях на информационном стенде, официальном сайте в разделе «Новости», в средствах массовой информации. | До 31.05.2023 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (графиком работы образовательной организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 94%. | Анкеты, анонимные опросы. Информационная работа. | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Получение сведений об удовлетворенности условий предоставления услуги. | До 31.12.2022 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 92 % | Проведение Дня открытых дверей. Анкетирование среди родителей (законных представителей) на тему образовательных услуг «Удовлетворенность условиями созданными для детей в ДОУ». | С 01.09.2022 До 31.12.2022 | Заведующий МБДОУ Искакова Н.В. старший воспитатель Сержин-оол А.А. | Повышение качества предоставления услуг. | До 31.12.2022 |